## 建设情况
路网建设情况一览表
市州 | 线路名称 | 规划 里程(km) | 建设 里程(km) | 起止桩号 | 截止2002完成情况(km) |  |  |  | 2003年1～6月完成 情况(km) |  | 自开工以来累计完成情况(km) |  |  |  | 备注
[5 empty] | 路基 | 其中规划内里程 | 路面 | 其中规划内里程 | 路基 | 路面 | 路基 | 其中规划内里程 | 路面 | 其中规划内里程
| 后三年路网合计 | 3427.32 | 3244.472 | 0 | 642.111 | 613.21 | 363.82 | 336.8 | 791.53 | 200.94 | 1435.941 | 1355.25 | 562.46 | 565.14
| （一）国道干线 | 1660.33 | 1563.03 | 0 | 243.15 | 243.15 | 148.7 | 148.7 | 330.44 | 105.56 | 575.89 | 571.53 | 251.96 | 281.66
| （二）其它公路 | 1055.63 | 926.876 | 0 | 214.241 | 211.93 | 60.4 | 60.4 | 406.31 | 50.3 | 620.551 | 592.24 | 110.7 | 110.7
| （三）路面改善 | 711.36 | 754.566 | 0 | 184.72 | 158.13 | 154.72 | 127.7 | 54.78 | 45.08 | 239.5 | 191.48 | 199.8 | 172.78
| 前三年路网合计 | 1549.88 | 1735.29 | 0 | 1396.02 | 1266.12 | 982.09 | 937.5 | 70.32 | 41.43 | 1466.34 | 1321.61 | 1023.52 | 952.6
一、黄冈市 |  | 292.59 | 325.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 35 | 0 | 0
| （一）国省干线 | 136.59 | 116.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
| 1、长三线 | 44.18 | 42.36 | 0-63+275 |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 15
| 2、罗兰线 | 20.81 | 20.28
| 3、阳黄线 | 12.2 |  | 35-59+500 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 一级公路
| 4、熊许线 | 8.4 | 7.79 | 0-8+400
| 5、胜麻线 | 51 | 46.39 | 0-68+580
| （二）其它公路 | 69 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0
| 1、费五线 | 14 | 14 | [5 empty] | 14 |  | 14 | 14
| 2、沿江公路 | 55 | 65.1 | [11 empty] | 一级公路
| （三）路面改善 | 87 | 129.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
| 1、浠英线（浠水县） | 20 | 20
| 2、106国道（麻城市） | 37 | 37 | [11 empty] | 白塔河桥至余家赛
| 3、黄标线 | 30 | 40
| 4、宋应线 |  | 32.16 | [5 empty] | 19 |  | 19
| （四）前三年路网未完工项目 | 169.38 | 170.31 | 0 | 137.92 | 137.36 | 106.46 | 106.46 | 16.76 | 2.1 | 154.68 | 153.98 | 108.56 | 108.56
| 1、318国道团风段 | 101.1 | 34.58 |  | 34.58 | 96.98 | 20.94 | 82.16 |  |  | 34.58 | 101.1 | 20.94 | 20.94
| 2、318国道英山段 |  | 32.76 |  | 27 |  | 25.26 |  | 4.26 |  | 31.26 |  | 25.26 | 25.26
| 3、318国道罗田段 |  | 35.96 |  | 35.96 |  | 35.96 |  |  |  | 35.96 |  | 35.96 | 35.96
| 4、罗兰线浠水段 | 30 | 30 |  | 11 | 11 | 5 | 5 | 5.5 |  | 16.5 | 16.5 | 5 | 5
| 5、黄土线红安段 | 7.63 | 7.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7 | 7
| 6、106国道团风段 | 30.65 | 29.38 |  | 29.38 | 29.38 | 19.3 | 19.3 |  | 2.1 | 29.38 | 29.38 | 21.4 | 21.4
二、孝感市 |  | 285.67 | 65.86 | 0 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | 65.43 | 79.81 | 12 | 145.67 | 145.24 | 77.86 | 77.43
| （一）国省干线 | 43.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、大安线 | 22.67 |  | 0-71+750
| 2、随应线 | 18.7 |  | 121+810-142+780
| 3、黄孝线 | 1.74 |  | 24+204-54+200
| （二）其它公路 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.81 | 12 | 79.81 | 79.81 | 12 | 12
| 1、分王线 | 45 | [6 empty] | 32 |  | 32 | 32
| 2、王扬线 | 27 | [6 empty] | 20.81 | 12 | 20.81 | 20.81 | 12 | 12
| 3、汉十联络线烟店至应城 | 51 | [6 empty] | 27 |  | 27 | 27
| 4、汉十联络线李畈至安陆 | 22
| 5、汉十联络线孝昌至安陆 | 28
| （三）路面改善 | 69.56 | 65.86 |  | 65.86 | 65.86 | 65.86 | 65.43 | 0 | 0 | 65.86 | 65.43 | 65.86 | 65.43
| 1、107国道 | 20.56 | 16.43 |  | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 南大堤至河口大桥
| 2、荷沙线（汉川市） | 49 | 49.43 |  | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49 |  |  | 49.43 | 49 | 49.43 | 49
| （四）前三年路网未完工项目 | 91.23 | 89.01 |  | 81.58 | 80.78 | 41.2 | 41.2 | 1.52 | 0 | 83.1 | 82.3 | 41.2 | 41.2
| 1、汉宜线 | 17.93 | 18.73 |  | 18.73 | 17.93 | 3 | 3 |  |  | 18.73 | 17.93 | 3 | 3
| 2、黄土线 | 46.4 | 45.75 |  | 40.55 | 40.55 | 19 | 19 |  |  | 40.55 | 40.55 | 19 | 19
| 3、大安线 | 18 | 16.06 |  | 16.06 | 16.06 | 12.96 | 12.96 |  |  | 16.06 | 16.06 | 12.96 | 12.96
| 4、107国道复线 | 8.9 | 8.47 |  | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 1.52 |  | 7.76 | 7.76 | 6.24 | 6.24
三、咸宁市 |  | 200.14 | 125.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 19.4 | 27.7 | 27.7 | 19.4 | 19.4
| （一）国省干线 | 100.94 | 100.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.4
| 1、106国道 | 32 | 32 | 1372-1551+954
| 2、白界线 | 40.3 | 40.3 | 0-54+300
| 3、沿横线 | 22.64 | 22.64 | 39+400-78+350
| 4、崇赵线 | 6 | 6 | 0-40+707 |  |  |  |  | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.4
| （二）其它公路 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 18 | 24.2 | 24.2 | 18 | 18
| 1、常横线 | 24.2 | 24.2 |  | 0 | 0 |  |  | 24.2 | 18 | 24.2 | 24.2 | 18 | 18
| （三）路面改善 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、107国道（咸安区） | 11 | [12 empty] | 贺胜桥至咸宁
| 2、横路线（咸安区） | 12 | [12 empty] | 横沟至温泉
| 3、107国道（赤壁市） | 17
| 4、咸嘉线 | 35 | [12 empty] | 朱家湾至潘家湾
| （四）前三年路网未完工项目 | 14.7 | 14.7 |  | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14
| 1、白界线 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 11 | 11 |  | 3 | 14 | 14 | 14 | 14
| 2、316国道 | 0.7 | 0.7
四、荆州市 |  | 254.6 | 261.6 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 122.78 | 2.18 | 133.78 | 126.78 | 4.18 | 4.18
| （一）国省干线 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2
| 1、318国道 | 15 | 15 |  | 11 | 11 | 2 | 2 |  |  | 11 | 11 | 2 | 2 | 一级公路
| （二）其它公路 | 133 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 120.6 | 113.6 | 0 | 0
| 1、新峰线新沟至峰口 | 35 | 42 |  | 0 | 0 |  |  | 42 |  | 42 | 35
| 2、黄观线汊河至观音寺 | 64 | 64 |  | 0 | 0 |  |  | 44.6 |  | 44.6 | 44.6
| 3、港黄线港关至黄山头 | 34 | 34 |  | 0 | 0 |  |  | 34 |  | 34 | 34
| （三）路面改善 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18
| 1、洪沙线 | 60 | 60 | [11 empty] | 江陵至白螺
| 2、红东线 | 10 | 10 | [11 empty] | 洋溪至陈店
| 3、318国道 | 15 | 15 | [11 empty] | 锣场至丫角
| 4、207国道 | 21.6 | 21.6 | [5 empty] | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18
| （四）前三年路网未完工项目 | 60.16 | 54.47 |  | 52.01 | 52.01 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 52.01 | 52.01 | 40.2 | 40.2
| 1、汉洪线 | 55.3 | 50.12 |  | 47.66 | 47.66 | 40.2 | 40.2 |  |  | 47.66 | 47.66 | 40.2 | 40.2
| 2、207国道 | 4.86 | 4.35 |  | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 |  |  | 4.35 | 4.35 | 0 | 0
五、十堰市 |  | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9 | 5.1 | 157.9 | 157.9 | 5.1 | 5.1
| （一）国省干线 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9 | 5.1 | 157.9 | 157.9 | 5.1 | 5.1
| 1、209国道 | 37 | 37 | [5 empty] | 37 |  | 37 | 37 |  |  | 规划走六两路
| 2、郧羊线 | 42 | 42 | 0-43+920 |  |  |  |  | 30.5 |  | 30.5 | 30.5
| 3、鲍竹线 | 6 | 6 | 0-92+500 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4
| 4、竹向线 | 125 | 125 | 0-125+000 |  |  |  |  | 62 |  | 62 | 62
| 5、兴界线 | 25 | 25 | 0-131+800 | 0 | 0 |  |  | 19.5 | 5.1 | 19.5 | 19.5 | 5.1 | 5.1
| 6、上湖线 | 5 | 5 | 0-92+480 |  |  |  |  | 4.9 |  | 4.9 | 4.9
| （二）其它公路 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、209国道复线(房县段) | 30 | 30
| （三）路面改善 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、316国道(老白线) | 20 | 20 | [11 empty] | 丁家营至十堰
| 2、209国道 | 14 | 14 | [11 empty] | 土王段
| 3、襄关线(316国道) | 25 | 25 | [11 empty] | 护架至水坪洞子沟
| （四）前三年路网未完工项目 | 419.96 | 418.5 |  | 418.5 | 378.26 | 306.79 | 306.79 | 0 | 20 | 418.5 | 378.26 | 326.79 | 306.79
| 1、209国道 | 88.82 | 51.82 |  | 51.82 | 51.82 | 41 | 41 |  |  | 51.82 | 51.82 | 41 | 41
| 2、316国道 | 84.21 | 86.86 |  | 86.86 | 84.21 | 72.05 | 72.05 |  |  | 86.86 | 84.21 | 72.05 | 72.05
| 3、郧漫路 | 113.59 | 114.19 |  | 114.19 | 113.59 | 109.19 | 109.19 |  |  | 114.19 | 113.59 | 109.19 | 109.19
| 4、老白路 | 64.04 | 63.84 |  | 63.84 | 63.84 | 59.05 | 59.05 |  |  | 63.84 | 63.84 | 59.05 | 59.05
| 5、上湖线 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 8 | 8 |  |  | 15 | 15 | 8 | 8
| 6、郧庙路 | 44.3 | 41.5 |  | 41.5 | 41.5 | 17.5 | 17.5 |  |  | 41.5 | 41.5 | 17.5 | 17.5
| 7、向双路（竹山） | 10 | 8.3 |  | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 |  |  | 8.3 | 8.3 | 0 | 0
| 8、向双路（竹溪） |  | 36.99 |  | 36.99 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 36.99 | 0 | 20 | 0
六、宜昌市 |  | 345.66 | 433.317 | 0 | 43.54 | 43.54 | 36.24 | 36.24 | 76.12 | 19 | 119.66 | 115.3 | 55.24 | 55.24
| （一）国省干线 | 209.66 | 276.21 | 0 | 43.54 | 43.54 | 36.24 | 36.24 | 58.12 | 19 | 101.66 | 97.3 | 55.24 | 55.24
| 1、209国道 | 43.05 | 43.05 | 1635-1701+390 |  |  |  |  | 12.79 |  | 12.79 | 12.79
| 2、318国道 | 25.54 | 32.51 | 1218+529+814 |  |  |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 19.7 |  |  | 1311+1-1432+71
| 3、香堡线 | 17.27 | 26.1 | 0-65+750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.63 | 17 | 21.63 | 17.27 | 17 | 17
| 4、王渔线 | 10 | 75 | 0-106+100 |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
| 5、宜姊线 | 30 | 19 | 0-168+170
| 6、白下线 | 7.8 | 4.55 | 0-20
| 7、鸦来线 | 76 | 76 | 0-257+370 | 43.54 | 43.54 | 36.24 | 36.24 |  |  | 43.54 | 43.54 | 36.24 | 36.24
| （二）其它公路 | 71 | 77.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0
| 1、远当风二桥至峡口 | 30 | 30 | [5 empty] | 18 |  | 18 | 18
| 2、当阳峡口至玉泉寺 | 13 | 13
| 3、土门至峡口 | 28 | 34.107
| （三）路面改善 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、汉宜线 | 30 | 30 | [11 empty] | 当阳至宜昌
| 2、318国道 | 15 | 15 | [11 empty] | 枝江段
| 3、宜姊线 | 6 | 6 | [11 empty] | 姜家湾至黄花
| 4、雅澧线 | 14 | 14 | [11 empty] | 雅畈至茶元寺
| 5、318国道 | 0 | 15 | [11 empty] | 枝江七星台至马家店
| （四）前三年路网未完工项目 | 191.5 | 244.85 | 0 | 241.14 | 188.5 | 193.34 | 156.1 | 0 | 0 | 241.14 | 188.5 | 193.34 | 156.1
| 1、209国道 | 28 | 28 |  | 28 | 28 | 15.6 | 15.6 |  |  | 28 | 28 | 15.6 | 15.6
| 2、白下线长阳龙津段 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 1.8 | 0 |  |  | 2.81 |  | 1.8 | 0
| 3、陡茅公路 | 14 | 14 |  | 11 | 11 | 3 | 3 |  |  | 11 | 11 | 3 | 3
| 4、宜兴公路 | 68.5 | 75.5 |  | 75.5 | 68.5 | 56.5 | 56.5 |  |  | 75.5 | 68.5 | 56.5 | 56.5
| 5、鸦来公路 | 81 | 124.54 |  | 123.83 | 81 | 116.44 | 81 |  |  | 123.83 | 81 | 116.44 | 81
七、恩施州 |  | 412.02 | 412.5 | 0 | 72 | 72 | 69 | 69 | 73.74 | 30.74 | 145.74 | 145.74 | 99.74 | 99.74
| （一）国省干线 | 412.02 | 412.5 | 0 | 72 | 72 | 69 | 69 | 73.74 | 30.74 | 145.74 | 145.74 | 99.74 | 99.74
| 1、209国道 | 131 | 131 | 1071+390-2066+9 |  |  |  |  | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74
| 2、巴鹤线 | 60 | 60 | 0-194+990 | 30 | 30 | 27 | 27 | 8 | 11 | 38 | 38 | 38 | 38
| 3、来智线 | 22.55 | 22.55 | 0-62+550 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 4、鸦来线 | 43.6 | 43.6 | 257+370-377+230 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 35
| 5、汪渔线 | 42.15 | 42.15 | 0-26+830
| 6、白奉线 | 35 | 27.2 | 0-45+530 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 2 | 1 | 27.2 | 27.2 | 26.2 | 26.2
| 7、南鹤线 | 77.72 | 86 | 0-87+720 |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10
（二）其它公路
（三）路面改善
| （四）前三年路网未完工项目 | 163.8 | 152.8 |  | 131.1 | 131.1 | 108.1 | 108.1 | 3 | 0 | 134.1 | 134.1 | 108.1 | 108.1
| 1、209国道 宣恩 | 94.8 | 94.8 |  | 73.1 | 73.1 | 65.1 | 65.1 | 3 |  | 76.1 | 76.1 | 65.1 | 65.1
| 2、椒石线（宣恩、咸丰） | 69 | 58 |  | 58 | 58 | 43 | 43 |  |  | 58 | 58 | 43 | 43
八、襄樊市 |  | 306.27 | 340.54 | 0 | 72.44 | 72.44 | 40.19 | 40.19 | 164.2 | 42.34 | 236.64 | 217.64 | 82.53 | 82.53
| （一）国省干线 | 71.57 | 71.57 | 0 | 5.17 | 5.17 | 2.92 | 2.92 | 7.9 | 9.94 | 13.07 | 13.07 | 12.86 | 12.86
| 1、新樊线 | 2.25 | 2.25 | 0-32+980 | 2.25 | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 一级公路
| 2、保宜线 | 36.4 | 36.4 | 0-103+250 |  |  |  |  | 5 | 4.79 | 5 | 5 | 4.79 | 4.79
| 3、樊丹线 | 30 | 40 | 0-92+780 |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 一级公路
| 4、荆东线 | 2.92 | 2.92 | 63+490-66+410 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92
| （二）其它公路 | 130.7 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7 | 0 | 149.7 | 130.7 | 0 | 0
| 1、桐枣线（枣新线延长线） | 21.7 | 21.7 | [5 empty] | 21.7 |  | 21.7 | 21.7 |  |  | 现新桐线
| 2、襄洪线 | 50 | 69 |  |  | 0 |  |  | 69 |  | 69 | 50
| 3、汉十联络线张集至双沟 | 10 | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10 | 10
| 4、汉十联络线兴隆至唐店 | 49 | 49 | [5 empty] | 49 |  | 49 | 49
| （三）路面改善 | 104 | 119.27 | 0 | 67.27 | 67.27 | 37.27 | 37.27 | 6.6 | 32.4 | 73.87 | 73.87 | 69.67 | 69.67
| 1、207国道 | 30 | 47 |  | 30 | 30 |  |  |  | 25.8 | 30 | 30 | 25.8 | 25.8 | 一级襄阳至宜城
| 2、316国道 | 50 | 37.27 |  | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 |  |  | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 随阳桥至襄阳
| 3、随南线 | 24 | 35 | [5 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 宜城段
| （四）前三年路网未完工项目 | 93.27 | 96.95 |  | 87.5 | 87.5 | 55.21 | 55.21 | 9.45 | 0 | 96.95 | 92.95 | 55.21 | 55.21
| 1、316国道 | 81.27 | 80.95 |  | 80.95 | 80.95 | 55.21 | 55.21 |  |  | 80.95 | 80.95 | 55.21 | 55.21
| 2、白红线 | 12 | 16 |  | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 9.45 |  | 16 | 12
九、随州市 |  | 143.46 | 123.47 | 0 | 38.26 | 38.26 | 30.36 | 30.36 | 0 | 7.4 | 38.26 | 38.26 | 37.76 | 37.76
| （一）国省干线 | 80.46 | 80.47 | 0 | 28.26 | 28.26 | 20.36 | 20.36 | 0 | 7.4 | 28.26 | 28.26 | 27.76 | 27.76
| 1、平伏线 | 14.2 | 14.21 | 0-52+800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 2、小随线 | 28.26 | 28.26 | 0-92+300 | 28.26 | 28.26 | 20.36 | 20.36 |  | 7.4 | 28.26 | 28.26 | 27.76 | 27.76
| 3、牛程线 | 38 | 38 | 0-113+460 | 0 | 0
| （二）其它公路 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、汉十联络宋应延长线 | 15 | 15
| 2、汉十联络线李畈至贯庄 | 28 | 28
| （三）路面改善 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
| 1、316国道 | 20 | 0 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 广水境
| （四）前三年路网未完工项目 | 156.88 | 264.88 |  | 90.65 | 88.82 | 55.55 | 55.55 | 34.9 | 10 | 125.55 | 117.72 | 65.55 | 65.55
| 1、随南线 | 42.2 | 48.11 |  | 28.3 | 28.3 | 23.8 | 23.8 | 13.9 |  | 42.2 | 42.2 | 23.8 | 23.8
| 2、寺沙线 | 25.36 | 24.27 |  | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  |  | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03
| 3、随应线 | 27.75 | 30.2 |  | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 10 |  | 19.72 | 19.72 | 9.72 | 9.72
| 4、牛程线 | 10 | 78.77 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |  | 16 | 10 | 5 | 5
| 5、平伏线 | 22.8 | 50.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6、宋应延长线 | 28.77 | 33.02 |  | 30.6 | 28.77 | 0 | 0 |  | 10 | 30.6 | 28.77 | 10 | 10
十、黄石市 |  | 100.51 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.3 | 8.3 | 8.3 | 6 | 6
| （一）国省干线 | 90.51 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.3 | 8.3 | 8.3 | 6 | 6
| 1、黄富线 | 28.3 |  | 0-60+600 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 2.3 | 8.3 | 8.3 | 6 | 6
| 2、富阳线 | 36.8 |  | 0-36+900
| 3、沿横线 | 25.41 |  | 0-39+400
（二）其它公路
| （三）路面改善 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、106国道 | 10 | 10 | [11 empty] | 尹家湖至大箕铺
| （四）前三年路网未完工项目 | 49.64 | 81.66 |  | 72.35 | 45.95 | 18.38 | 11.08 | 1.02 | 2.5 | 73.37 | 45.95 | 20.88 | 11.08
| 1、界浮线 | 46.64 | 51.24 |  | 42.95 | 42.95 | 8.08 | 8.08 |  |  | 42.95 | 42.95 | 8.08 | 8.08
| 2、铁贺线 | 3 | 30.42 |  | 29.4 | 3 | 10.3 | 3 | 1.02 | 2.5 | 30.42 | 3 | 12.8 | 3
十一、鄂州市 |  | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （一）国省干线 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、316国道 | 8 |  | 997+502-1055+300
| （二）其它公路 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、葛湖线庙岭至黄金湖 | 18 | 18
| 2、华容至蒲团至长港 | 26 | 26
| （三）路面改善 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、316国道 | 10 | 10
| （四）前三年路网未完工项目 | 40.4 | 46.13 | 0 | 26.42 | 22.54 | 20.59 | 20.54 | 3.67 | 3.83 | 30.09 | 22.54 | 24.42 | 20.54
| 1、鄂黄线 | 26.46 | 24.64 |  | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 6.6
| 2、316国道 | 13.94 | 21.49 |  | 17.82 | 13.94 | 13.99 | 13.94 | 3.67 | 3.83 | 21.49 | 13.94 | 17.82 | 13.94
十二、荆门市 |  | 284.66 | 318.136 | 0 | 117.59 | 91 | 41.59 | 15 | 10 | 28.9 | 127.59 | 99 | 70.49 | 43.9
| （一）国省干线 | 191.66 | 191.66 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 60 | 60 | 21.4 | 21.4
| 1、随应线 | 62.93 | 62.93 | 58+880-121+810
| 2、皂当线 | 57 | 57 | 127+948-170+114 | 57 | 57 |  |  |  | 21.4 | 57 | 57 | 21.4 | 21.4
| 3、荆东线 | 71.73 | 71.73 | 0-63+570 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
| （二）其它公路 | 50 | 50 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
| 1、沙河线 | 50 | 50 |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 16
| （三）路面改善 | 43 | 76.476 | 0 | 41.59 | 15 | 41.59 | 15 | 10 | 7.5 | 51.59 | 23 | 49.09 | 22.5
| 1、寺沙线 | 8 | 14.886 | [5 empty] | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 | 城关出口路
| 2、荆潜线 | 15 | 41.59 |  | 41.59 | 15 | 41.59 | 15 |  |  | 41.59 | 15 | 41.59 | 15
| 3、207国道 | 20 | 20 | [11 empty] | 钟祥境
（四）前三年路网未完工项目
十三、潜江市 |  | 154.43 | 156.469 | 0 | 96.741 | 94.43 | 26.4 | 26.4 | 0 | 20.3 | 96.741 | 94.43 | 46.7 | 46.7
（一）国省干线
| （二）其它公路 | 137.23 | 139.269 | 0 | 96.741 | 94.43 | 26.4 | 26.4 | 0 | 20.3 | 96.741 | 94.43 | 46.7 | 46.7
| 1、熊老线 | 18.3 | 18.3 |  | 18.3 | 18.3 |  |  |  | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 2、熊拖线 | 16.79 | 19.101 |  | 19.101 | 16.79 | 9.2 | 9.2 |  | 2 | 19.101 | 16.79 | 11.2 | 11.2
| 3、熊运线 | 22.5 | 21.84 |  | 21.84 | 21.84 | 9.2 | 9.2 |  |  | 21.84 | 21.84 | 9.2 | 9.2
| 4、幸福公路延长线 | 14.14 | 14.528 |  | 9 | 9 | 8 | 8 |  |  | 9 | 9 | 8 | 8
| 5、广泽公路延长线 | 14.5 | 14.5 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 6、幸福公路 | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 | 0
| 7、董高线 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 0
| 8、华容线 | 22.5 | 22.5 | [7 empty] | 0 |  | 0
| （三）路面改善 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、318国道 | 7.2 | 7.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 深江钻至酒厂
| 2、荆潜线 | 10 | 10 | [7 empty] | 0 |  | 0
（四）前三年路网未完工项目
十四、仙桃市 |  | 122.5 | 158.5 | 0 | 91.5 | 91.5 | 34 | 34 | 17 | 3 | 108.5 | 108.5 | 37 | 37
（一）国省干线
| （二）其它公路 | 102.5 | 102.5 | 0 | 91.5 | 91.5 | 34 | 34 | 0 | 0 | 91.5 | 91.5 | 34 | 34
| 1、仙汉线 | 61 | 61 |  | 50 | 50 | 19 | 19 |  |  | 50 | 50 | 19 | 19
| 2、长脉线 | 11.5 | 11.5 |  | 11.5 | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 | 11.5
| 3、白沙线 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 15 | 15 |  |  | 30 | 30 | 15 | 15
| （三）路面改善 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 17 | 17 | 3 | 3
| 1、318国道 | 20 | 56 | [5 empty] | 17 | 3 | 17 | 17 | 3 | 3
（四）前三年路网未完工项目
十五、天门市 |  | 63 | 63 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
| （一）国省干线 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| 1、汉宜线 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0
| （二）其它公路 | 33 | 33 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
| 1、潜扬线 | 33 | 33 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
| （三）路面改善 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、皂毛线 | 17 | 17
| 2、汉宜线 | 8 | 8
| （四）前三年路网未完工项目 | 65.96 | 68.03 |  | 31.65 | 28.1 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 31.65 | 28.1 | 25.27 | 25.27
| 1、汉宜线 | 17.86 | 18.78 |  | 13 | 13 | 11.47 | 11.47 |  |  | 13 | 13 | 11.47 | 11.47
| 2、京天公路 | 15.1 | 18.65 |  | 18.65 | 15.1 | 13.8 | 13.8 |  |  | 18.65 | 15.1 | 13.8 | 13.8
| 3、仙桃汉江大桥接线 | 33 | 30.6 | [7 empty] | 0 |  | 0
十六、林区 |  | 42.87 | 47.46 | 0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 8.28 | 8.28 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46
| （一）国省干线 | 27.87 | 32.46 | 0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 8.28 | 8.28 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46
| 1、白红线 | 27.87 | 32.46 | 57+100-117+434 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 8.28 | 8.28 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46
| （二）其它公路 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1、209国道复线 | 15 | 15
（三）路面改善
| （四）前三年路网未完工项目 | 33 | 33 |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0
| 1、209国道复线 | 33 | 33 |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 |  |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 0
十七、武汉市 |  | 27.94 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
| （一）国省干线 | 27.94 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7
| 1、南环线 | 27.94 | 20.4 | 0-75+985 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0-30+000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 29.7
|  |  |  | 8+400-22+550 | [6 empty] | 0 |  | 0
| （二）其它公路 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0
| （三）路面改善 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| （四）前三年路网未完工项目 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0