## General
1. 风险表目前由yeppy维护
2. 每周图表例会将讨论表中内容进展和变化

## 风险表-M3 优先级
日期 优先级 | 编号 | 风险条目 | 解决方案
1 | 2 | 图表xls格式IO操作：无法预期保存的文件在用ET/Excel打开的时候会遇到什么问题。 | 由盘善君专门负责读盘存盘。11月中旬开始全面测试。
2 | 3 | 复制粘贴完全没有开始 | 11月30日之前不支持复制粘贴。以后考虑采用IO来解决此问题。由于对象需要通过中间层进行复制粘贴，图表可能需要将整个IO数据块的指针放入中间层，待考证。
3 | 4 | Undo/Redo完全没有开始 | 11月30日之前不支持Undo/Redo。以后和复制粘贴一起考虑。
4 | 7 | 图表中间层定义完全没有开始 | 11月30日之前不支持复制粘贴和XML存盘。以后再考虑。
5 | 8 | 图表保存为XML文件完全没有开始 | 11月30日之前不支持XML存盘。以后再考虑。
6 | 5 | 封装OLE控件接入WPP/WPS完全没有开始 | 11月30日之前不支持OLE服务。以后考虑可以通过将整个ET嵌入WPS/WPP的方式来解决接入问题。尽量避免单独实现图表的接入。
7 | 6 | 图表普通UIL工作量巨大，人手不足 | 11月30日之前不支持UIL操作。以后考虑。
8 | 1 | 图表预览和Wizard模式需要一个副本对象 | 11月30日之前不支持预览和Wizard。以后再考虑。
9 | 9 | 3D图表绘制没有开始 | 11月30日之前不支持。以后再考虑。
10 | 10 | 图表高级UIL没有开始 | 11月30日之前不支持。以后再考虑。

## 风险表-M3
优先级 | 编号 | 风险条目 | 分类 | 描述与原因分析 | 依存关系 | 可能发生的时间 | 解决方案 | 预备工作 | 期望技术准备开始时间 | 相关资源 | 解决报告 | 备注
8 | 1 | 图表预览和Wizard模式需要一个副本对象 | ITP | 用于：图表预览和Wizard模式 在Chart对象模型的多层结构中，每一级都需要做Assign操作，下级对象的遍历是个问题。 参数无法确认传递接口还是对象。 对象本身的Cache废弃操作和数据层回滚操作也可能带来问题。 |  | 2005-Q2 | 11月30日之前不支持预览和Wizard。以后再考虑。 |  | 2005-02-01 |  |  | 这个问题在[接入数据层]，[复制粘贴]的时候可能会遇到。可以利用IO来替代解决。
1 | 2 | 图表xls格式IO操作：无法预期保存的文件在用ET/Excel打开的时候会遇到什么问题。 | IDE | 无法预期保存的文件在用ET/Excel打开的时候会遇到什么问题。 |  | 2004-Q4 | 由盘善君专门负责读盘存盘。11月中旬开始全面测试。 |  | 2004-11-01 | 盘善君
2 | 3 | 复制粘贴完全没有开始 | ITP | 接入数据层没有开始原型开发。 需要Clone操作或者IO操作或者中间层支持。 |  | 2005-Q1 | 11月30日之前不支持复制粘贴。以后考虑采用IO来解决此问题。由于对象需要通过中间层进行复制粘贴，图表可能需要将整个IO数据块的指针放入中间层，待考证。 | 图表的Assign操作 图表xls格式IO操作 图表中间层定义 | 2004-11-30
3 | 4 | Undo/Redo完全没有开始 | ITP | 接入数据层没有开始原型开发。 需要Clone操作或者IO操作支持。 |  | 2005-Q1 | 11月30日之前不支持Undo/Redo。以后和复制粘贴一起考虑。 | 图表的Assign操作 图表xls格式IO操作 | 2004-11-30
6 | 5 | 封装OLE控件接入WPP/WPS完全没有开始 | ITP, IDE | OLEControl没有开始原型开发。 无法预期接入以后的技术问题。 |  | 2005-Q1 | 11月30日之前不支持OLE服务。以后考虑可以通过将整个ET嵌入WPS/WPP的方式来解决接入问题。尽量避免单独实现图表的接入。 |  | 2004-11-30
7 | 6 | 图表普通UIL工作量巨大，人手不足 | IRI | 如果依赖外部资源支持，目前没有外部人力资源保证；如果依靠内部资源解决，技术和时间资源无法保证。 |  | 2005-Q1 | 11月30日之前不支持UIL操作。以后考虑。 |  | 2005-02-01
4 | 7 | 图表中间层定义完全没有开始 | IRI | 涉及到保存为XML文件格式和复制粘贴。 如果依赖外部资源支持，目前没有外部人力资源保证；如果依靠内部资源解决，技术资源无法保证。 |  | 2005-Q2 | 11月30日之前不支持复制粘贴和XML存盘。以后再考虑。 |  | 2004-11-30
5 | 8 | 图表保存为XML文件完全没有开始 | ITP | 依赖于中间层或者Assign操作流程，其中任何一个解决应该基本解决此问题。 |  | 2005-Q2 | 11月30日之前不支持XML存盘。以后再考虑。 | 图表的Assign操作 图表中间层定义 | 2004-11-30
9 | 9 | 3D图表绘制没有开始 | ITP | 现在没有太多概念，可能引入OpenGL来解决。 |  | 2005-Q3 | 11月30日之前不支持。以后再考虑。 |  | 2005-Q2
10 | 10 | 图表高级UIL没有开始 | ITP | 包括两个方面： 1.3D图表的UIL 2.图表WebComponent和数据透视表图表的操作 |  | 2005-Q4 | 11月30日之前不支持。以后再考虑。 |  | 2005-Q3

## 风险表-M3 附录
ITP | 缺少技术准备
IDE | 缺少困难评估
IRI | 缺少资源保证
对政府部署版有影响
对Beta版有影响
对正式版有影响
可替代方案
对未来版本有影响