目录

1 项目前期	1

1.1 市场部-项目收集	1

1.2 市场部-投标项目跟踪	1

1.3 工程部-协助投标	2

1.4 市场部-前期跟踪费用记录	2

1.5 财务部-投标保证金支付和收回	3

2 项目中标（生产立项）	4

2.1 经营部-项目基本信息设定（目标成本和相关控制参数）	4

2.2 经营部-签订承包合同	5

2.3 工程部-部位分解及工程量清单设置	5

2.4 工程部-成本计划或成本预算编制	6

2.4.1 工程部-材料预算	6

2.4.2 工程部-分包预算	6

2.4.3 工程部-机械预算	7

2.4.4 工程部-其他费用预算	7

3 项目实施	8

3.1 项目部-任务图编制	8

3.2 材料管理	8

3.2.1 项目部-提报采购计划	8

3.2.2 采购部-询价、建立采购合同	9

3.2.3 采购部-材料款申请	10

3.2.4 项目部-材料到场验收	10

3.2.5 项目部-零星采购	11

3.2.6 项目部-材料领用出库	12

3.2.7 项目部-材料调拨	12

3.3 分包管理	13

3.3.1 经营部-建立分包合同	13

3.3.2 项目部-分包验收	14

3.3.3 项目部-分包进度款申请	15

3.3.4 项目部-零星人工	16

3.4 租赁管理	16

3.4.1 经营部-建立租赁合同	16

3.4.2 项目部-记录机械使用记录	17

3.4.3 项目部-机械费用申请	17

3.4.4 项目部-零星机械	17

3.5 劳务管理	18

3.5.1 项目部-考勤记录	18

3.5.2 项目部-劳务预支	18

3.5.3 项目部-劳务记件	19

3.5.4 项目部-劳务加班	20

3.5.5 项目部-劳务调价	20

3.5.6 项目部-劳务工资	20

3.6 进度管理	21

3.6.1 项目部-进度填报	21

3.6.2 工程部-进度查询	22

3.6.3 进度管理的另一种表现形式	23

3.7 质量安全管理	24

3.7.1 工程部-质量管理	25

3.7.2 安检部-安全管理	25

3.8 项目部-施工日志	26

3.9 项目部-合同变更	27

3.9.1 项目部-签证管理	27

3.9.2 采购部-采购变更	28

3.9.3 项目部-分包变更	28

4 项目竣工结算	30

4.1 竣工资料整理	30

4.2 工程决算	30

5 财务管理	31

5.1 借还款管理	31

5.1.1 个人借还款管理	31

5.1.2 项目备用金管理	33

5.1.3 员工借还款单统计	33

5.2 项目部-其他费用管理	34

5.3 收付款管理和发票管理	35

5.3.1 财务部-材料款支付	35

5.3.2 财务部-分包进度款支付	36

5.3.3 财务部-机械费用支付	37

5.3.4 收款管理	37

5.3.5 发票管理	38

6 公司管理	40

6.1 日常办公费用管理	40

6.2 员工管理	40

6.3 签呈管理	41

6.4 车辆管理	42

6.5 证件管理	42

1 项目前期

1.1 市场部-项目收集

项目在投标前收集到的可投标的项目录入到【项目收集单】，通过走审核流程来确定该项目是否参与投标。

图1-1

注：该环节不是必走流程，没有可略过。

1.2 市场部-投标项目跟踪

确认要投标的项目放入【项目开拓】，项目中标前由市场部在《工程管理》中的【项目开拓】模块中完成项目(从投标到)中标前的所有工作。包括：项目进展情况，竞争对手分析，投标资料的提交、存档、审批，销售任务制定及完成情况，前期开拓费用情况。

图1-2

注： 该环节不是必走流程，没有可略过。

1.3 工程部-协助投标

投标立项后，市场部的投标工作需要工程部协助来完成，比如相关投标文件资料的整理，投标预算的制定等。如下图所示，

图1-3

1.4 市场部-前期跟踪费用记录

所发生的投标及业务费用在下方项目跟踪费用中新增【其他费用单】，如图1-4所示，

图1-4

由于项目立项前项目列表中没有相关追踪项目。所以在填写【其它费用单】时，应选择产生这笔费用的部门及选择好跟踪项目（项目状态在招标前才能选择），项目中标后立项时，可以把前期的相关招投标费用，从部门办公费转到项目成本中。如果项目流标，那么这笔费用会记录在部门办公费中。如图1-5所示，

图1-5

1.5 财务部-投标保证金支付和收回

投标保证金的缴纳由市场部发起，多级审核通过后，由财务部付款，完成投标保证金的缴纳。如图1-6所示，

图1-6

项目投标活动结束后，财务部门在收到相应退还的投标保证金时，由出纳做相应的收回操作，如图1-7所示，

图1-7

注：本流程不是必走流程，根据企业情况选择使用与否。

2 项目中标（生产立项）

2.1 经营部-项目基本信息设定（目标成本和相关控制参数）

项目中标后，由经营部在立项时从中标项目中直接引入项目，如图2-1所示，

图2-1

由经营部补充【项目维护】内容，对项目基本信息、材料采购流程、材料成本、人工成本及总成本等计划成本做相关设定，另外对超预算（计划）或无预算（计划）的控制开关进行设定。如图2-2所示，

图2-2

2.2 经营部-签订承包合同

与甲方签订合同后，由经营部系统中填制【承包合同】，如图2-3，按合同履行阶段和项目状况完成合同签订日期、合同开始截止日期设定、原件存档（附件上传）、合同变更、进度款申报和结算、质保金、履约保证金、合同待收款统计、待收款提醒、代扣管理费、税金等合同内容。

图2-3

2.3 工程部-部位分解及工程量清单设置

项目部或工程部（一般为项目总工）对项目进行部位分解(分部分项工程)，后面所进行的【项目进度填报及项目进度查询】是根据部位分解来填报及查看的。

图2-4

注：1、【部位分解】可以在大部位的成本业务单据中进行选择使用，项目成本可按部位进行统计。

2、【清单分解】实现对外（建设单位）或对内（分包单位）的结算内容的分解。如果对内和对方的结算内容不同，建议选择一种适合自己企业的分解方案。

2.4 工程部-成本计划或成本预算编制

2.4.1 工程部-材料预算

工程部预算员在《材料管理》模块中编制【材料预算单】，如下图所示

图2-5

预算单的内容支持EXCEL表格快速导入，也可以从材料库中手动添加；

图2-6

做好【材料预算单】可以实现【用料申请单】、【采购计划单】、【采购合同】、【材料采购单】、【材料出库单】、【材料调拨单】、【其它入库单】七大业务的变色预警，达到材料控制的目的。

2.4.2 工程部-分包预算

工程部预算员在《分包管理》中编制【分包预算单】，如图2-7所示，【分包预算单】也可以控制【分包验收单】的变色预警，达到分包控制的目的。

图2-7

2.4.3 工程部-机械预算

【机械预算单】设置和内容编辑类似于材料预算,如下图所示。【机械预算单】可以实现【外部机械单】的变色预警，达到机械类成本的控制目的。

图2-8

2.4.4 工程部-其他费用预算

【其它费预算单】设置和内容编辑类似于材料预算。做好【其它费预算单】可以实现【其它费用单】的变色预警，达到间接成本的控制目的。

图2-9

3 项目实施

3.1 项目部-任务图编制

项目开工前，在《工程管理》中完成【任务图编制】工作,如下图所示，

图3-1

3.2 材料管理

3.2.1 项目部-提报采购计划

项目部施工员根据现场和施工状况，在《材料管理》提交【采购计划单】；计划单可以直接从预算单中调入选取，也可以直接新增材料品种；

图3-2

【采购计划单】由施工员发起;项目经理复审后;采购员对数量、单价做最后的确认，同时将供应商和预计到场时间补充完整；

图3-3

注： 若项目部分别申报用料需求、公司审核后再集中采购时，流程为【用料申请单】->【采购计划单】，让【采购计划单】实现集中采购，其中[计划项目]填写总公司材料大库，在明细里[计划项目]中填写各项目名称。

3.2.2 采购部-询价、建立采购合同

采购部根据审核通过的【采购计划单】进行材料或设备线下询价（可通过【询价单】->【报价单】完成），接下来建立相应的采购合同，合同内容可以从【采购计划单】、【供应商报价】、【材料预算单】中直接调入，也可以从表格中导入，也可手动添加。如图3-4所示，

图3-4

注： 如果在合同执行过程中出现材料调价、补充材料时可通过【采购变更单】完成合同变更。

3.2.3 采购部-材料款申请

采购部申请材料款（包括预付款）支付，在合同中执行付款操作，便于控制支付比例。如图3-5所示，

图3-5

图3-6

注：【付款申请单】用于合同的挂账，正式付款走【付款单】。付款金额系统会根据合同的预设的付款比例进行控制。

3.2.4 项目部-材料到场验收

材料送达现场，由施工员(库管员或材料员)根据实际到货的材料品种、规格、数量在《材料管理》中如实填制《材料验收单》(也叫【材料采购单】或【材料入库单】）；有《采购计划单》的选择执行计划，从计划单中选择到场材料；有《采购合同》的在合同中执行到货验收，生成《材料验收单》；下图3-7为从采购合同中执行到货验收。

图3-7

采购员在单据的审核传递过程中，检查施工员(库管员或材料员)填制的【材料验收单】，并将单价和往来单位供应商、进场方式等信息补充填写完整；

注：在单据中可以清楚看到当前采购数量、该项目预算量及项目已到货量。

图3-8

《材料验收单》是确认材料成本和材料付款的依据；具体填制方法请查看演示视频。

3.2.5 项目部-零星采购

零星采购的情况，执行合同为空，往来单位也不具名，如下图所示

图3-9

3.2.6 项目部-材料领用出库

材料的领用出库，由现场库管员填制【材料出库单】，如图3-10所示，特别注意要从库存中选择出库材料。

图3-10

3.2.7 项目部-材料调拨

【材料调拨单】当施工企业承接多项工程时，可能会需要把为某一工程购买的材料调拨给另一工程使用，或将本公司的材料中转库的材料发到项目上，此时应填写【材料调拨单】。如图3-11和图3-12所示，

图3-11

图3-12

3.3 分包管理

3.3.1 经营部-建立分包合同

与施工队签订分包合同，在《分包管理》中新增分包合同，可按【工程量清单】或【分包预算单】导入分包合同内容，也可直接新增分包内容，便于项目部按工作内容执行进度验收。如下图3-13所示

合同填写注意事项：1、付款基数（“按执行合同”适用于按工程量验收的单价合同，“按合同金额”适用于包干的合同）2、付款限额（可控制付款）。

图3-13

注：为了防止最终签定的合同原件和先前建立的分包合同条款（及里面的合同文本附件）一致，可以在【流程审核设置】中开启[分包合同原件]的多级审核，这样在合同审核完成后再进行一次合同原件的审核，形成一个完整的闭合性流程，出了问题有据追溯，可确保当初同意的条款和最终生效的合同一致。同理【采购合同】、【租赁合同】、【其它合同】、【销售合同】也是一样的操作流程。

3.3.2 项目部-分包验收

施工队入场后，项目部组织施工队施工，每天（或到验收节点）按实际完成的施工内容和施工量，填制【分包验收单】(即【外包人工单】）。有分包合同的，在《分包管理》中，在对应的合同下点[执行验收]，系统生成【分包验收单】。如图3-14所示，

图3-14

图3-15

【分包验收单】(即【外包人工单】）是确认分包人工成本和人工费付款的依据。

3.3.3 项目部-分包进度款申请

类似于采购合同，在对施工班组进行进度支付的时候，一般情况下是承接验收工程量来进行进度支付，除此之外还有其他支付情况，如进度预付（可不按进度验收工程量来支付）。如图3-16所示，

图3-16

3.3.4 项目部-零星人工

没有合同的临时用工，直接填制【分包验收单】(即【外包人工单】），此时注意执行合同为空。如图3-17所示，

图3-17

3.4 租赁管理

租赁管理中分为机械租赁、材料租赁和车辆租赁。

3.4.1 经营部-建立租赁合同

采购部联系租赁商，签订租赁合同，如图3-18所示，合同类别注意选择准确，机械类就选择机械合同，周转材料类就选择材料合同。

图3-18

3.4.2 项目部-记录机械使用记录

施工过程中发生的机械费，如果是有合同的，在《租赁管理》中填制租赁合同，每天按实际发生的台班、工时等执行验收，生成【外包机械单】。如下图所示，

图3-19

3.4.3 项目部-机械费用申请

机械费用的付款申请由项目机械员发起，点击下方的执行付款。如下图所示，

图3-20

3.4.4 项目部-零星机械

无合同签订的情况，直接在《租赁管理》中填制【外包机械单】；

图3-21

图3-22

【外包机械单】是确认机械费成本和机械费用付款的依据；具体填制方法请查看《租赁管理》演示视频。

3.5 劳务管理

3.5.1 项目部-考勤记录

劳务考勤单用于项目管理人员登记劳务人员考勤，可以按日、按月、自定义记录，主要是记劳务人员每一天出勤情况及工作内容。如图3-23所示，

图3-23

3.5.2 项目部-劳务预支

劳务预支单，用来记录劳务人员工资预支情况，在生成工资表时，会扣除劳务工资。如图3-24所示，

图3-24

3.5.3 项目部-劳务记件

【劳务计件单】用来记录劳务人员计件情况，在生成工资表时，会增加劳务工资。劳务计件查询和汇总，是用来统计已记录劳务人员计件情况。如图3-25所示，

图3-25

3.5.4 项目部-劳务加班

【劳务加班单】用来记录劳务人员加班情况，在生成工资表时，会增加劳务工资。劳务加班查询和汇总，是用来统计已记录劳务人员加班情况。如下图所示，

图3-26

3.5.5 项目部-劳务调价

【劳务调价单】用来记录劳务人员工资调整情况，设定劳务班组、特定工种、或某一工人在某一定时间段内的出勤单价、计价单价、或加班单价等，为防止项目部报价混乱导致成本增加。如图3-27所示，

图3-27

3.5.6 项目部-劳务工资

【劳务工资表】劳务工资表，是根据之前已经登记过的考勤表、预支单及自定义其他补助、其他扣款来生成当月的劳务工资。如图3.28所示，

图3-28

劳务模块的两种案例：

a、正常情况，自己公司班组工人由公司统一发放工资，按记日(小时、记工、计分等)计算考勤，月底根据考勤表、预支款生成工资表。（成本反应到劳务成本中）

b、特殊情况，与分包合同配合，记录分包商班组的工人，不生成工资表，根据记录的班组考勤情况，到分包合同中不验收，只付款。（成本反应到劳务成本中）注意，此情况适合于平常以劳务考勤记录成本，到后期以分包形式来展现成本情况。

3.6 进度管理

3.6.1 项目部-进度填报

在《工程管理》中完成【工程量清单进度填报】，系统将会按项目进度填报内容自动生成项目形象进度。

项目进度填报方式分为：形象进度填报（上报给甲方的进度）和实际进度填报，两者的上报量可以不一样，形象进度填报主要是和甲方结算使用，该填报会体现的【承包合同】应收款中。实际进度填报主要是体现实际完成量，该填报得出的实际产值会体现到【项目成本利润表】、【工程经营状况表】和发生成本进行比较。如图3-29和图3-30所示，

图3-29

图3-30

注：如果分包合同中引用的是清单项，此时在做好相应【分包验收单】时，会自动生成实际填报，汇总到工程进度查询中去。

3.6.2 工程部-进度查询

进度查询可以帮助我们了解当前工程清单式进度状况，从而实现对进度的管理。如图3-31所示，

图3-31

注：1、形象完成量=【工程量清单进行填报】中的[填报类别=形象进度]

2、实际完成量=【工程量清单进行填报】中的[填报类别=实际进度]+关联清单的【分包验收单】

3.6.3 进度管理的另一种表现形式

进度管理中的另一种表现形式，以施工任务和工期为导向的，如下图所示

图3-32

首先做项目的分解【项目分解单】（一般为项目总工完成），然后在项目分解的基础上，添加施工任务（即【施工任务单】），任务单分为内部施工和分配班组施工两种。【施工计划单】也是在项目分解基础上指定周计划或者月计划，【施工检查单】是对施工的具体完成情况或可能滞后原因进行记录，【施工问题处理】是对【施工检查单】中出现滞后情况的进程进行相应的处理。最后的【进度查询】，体现施工的整个进度状况。如下图3-33，

图3-33

注： 若想反映项目的施工进度，需要在项目分解中设置好每个施工任务的权重。

3.7 质量安全管理

【安全质量文明施工】主要是实现工地安全、质量管理人员与总公司的安全、质量管理人员的信息传递、审批、提醒、存档、查阅功能。

详细文章：http://www.jinshisoft.net/html/442e067e05df408caa19c297becadd71

下图3-34右侧红框中的内容，比如【检查单】和【整改单】用于安全质量的日常巡检和问题整改。

图3-34

3.7.1 工程部-质量管理

质量检查，主要由工程部主抓，项目配合来实现。工程部填制【检查单】，对检查结果做登记，如有要求整改的情况，生成【整改单】，责令项目部整改后上报复查。如图3-35所示，

图3-35

项目部针对工程部提的整改要求，在已生成的【整改单】中添加整改记录并提交工程部复检，如图3-36所示，

图3-36

3.7.2 安检部-安全管理

类似于质量管理，安检部对项目的安全进行检查，填制【检查单】，如有要求整改的情况，生成【整改单】通知给项目部进行整改。如图3-37所示，

图3-37

项目部针对安检部提的整改要求，在已生成的【整改单】中添加整改记录并提交安检部复检，如图3-38所示，

图3-38

3.8 项目部-施工日志

项目施工过程中，施工员每天应在《工程管理》中填写【施工日志单】或上传；还可语音识别录入。如图3-39所示，

图3-39

3.9 项目部-合同变更

3.9.1 项目部-签证管理

发生的签证，请在《工程管理》中【签证管理】中及时填报上传。如下图所示

图3-40

图3-41

注：如果发生合同金额变更，要填写关联的承包合同号。

3.9.2 采购部-采购变更

与材料供应商的合同变更，采购部填制【采购变更单】，如下图3-42所示，变更后，可以直接影响采购合同的最终执行内容。变更方式有调量、调价和增补3种。

调量：在原合同内容对应材料数量基础上做调整，正数为增加，负数为减少。

调价：在原合同内容对应材料价格基础上做调整，需要设置变更日期，自变更之日起执行新价格。

增补：原合同内容中没有对应材料，新增材料的数量，单价等信息。

图3-42

3.9.3 项目部-分包变更

与分包商的工程变更，项目部填制【分包变更单】，如下，分包变更量会直接影响最终的合同执行量。如下图所示，

图3-43

4 项目竣工结算

4.1 竣工资料整理

工程部在项目部的协助下，完成对竣工资料的整理和编制工作，竣工验收手续的办理等。如图4-1所示，

图4-1

4.2 工程决算

工程决算的工作内容主要由工程部、审计部和财务部参与进行。如图4-2所示，通过修改【承包合同】决算金额来决定最终的工程款待收金额。

图4-2

5 财务管理

5.1 借还款管理

5.1.1 个人借还款管理

A 个人借款申请

内部员工借款申请通过《财务管理》中填制【员工请款单】来实现，如图5-1和图5-2所示。

图5-1

图5-2

B 个人借款支付

【员工请款单】审核通过后，出纳填制【员工借款单】，从而体现资金支付。如图5-3所示，

图5-3

报销费用时，员工【付款单申请单】中“冲抵员工借款”打钩。如图5-4所示，

图5-4

员工还款填写【员工还款单】，并且选中从月工资中冲抵借款。如图5-5所示，

图5-5

如图5-6所示，在计算员工工资时，可以实现自动在工资中扣除员工借支。

图5-6

5.1.2 项目备用金管理

项目备用金的借还款流程类似于个人借款，区别是项目备用金必须专款专用，不能用于其它项目费用的报销，也不能用于个人借款。如图5-7所示，

图5-7

5.1.3 员工借还款单统计

【员工借还款单统计】中可以看到公司员工个人借款和备用金借款的情况，包括个人请款、个人借款、备用金请款、备用金借款、个人还款+报销、个人未还款、项目备用金还款+报销和项目备用金余额等信息项。下方为当前员工借还款报销记录明细。如图5-8所示，

图5-8

5.2 项目部-其他费用管理

施工过程中发生的（除人工、材料、机械、租赁、运费以外的）其它费用的单据（如发生的水费、电费、差旅费等报销类费用）。每天按实际发生的费用明细，在《财务管理》中填制【其它费用单】。如图5-9所示，

图5-9

有预算的在预算中选取，没有预算的直接添加，费用类别维护完后，只需对应相应的类别选择即可。如图5-10所示，

图5-10

5.3 收付款管理和发票管理

财务部出纳根据已审核的【付款申请单】和【员工请款单】，实际付款后，同时在《财务管理》中填制【付款单】和【员工借款单】(或在付款申请单列表中执行已审核通过的【付款申请单】)，用以及时反映项目付款和员工借款情况。如图5-11和图5-12所示，

图5-11

图5-12

5.3.1 财务部-材料款支付

在【付款申请单】列表中，材料款的【付款申请单】审核通过后，财务出纳点击执行，生成【付款单】。如图5-13所示，

图5-13

出纳选择好支付方式和付款账户，对下方应付金额可做适当修改，最后点击保存，完成付款操作流程。【付款单】是出纳做的单据，一旦录入保存表示钱就已支付出去，相应账号中的金额会相应变化。

5.3.2 财务部-分包进度款支付

分包进度款的【付款申请单】审核通过后，财务出纳点击执行，生成【付款单】，如图5-14所示，

图5-14

和材料款支付一样，出纳选择好支付方式和付款账户，对下方应付金额可做适当修改，最后点击保存，完成付款操作流程。【付款单】是出纳做的单据，一旦录入保存表示钱就已支付出去，相应账号中的金额会相应变化。

5.3.3 财务部-机械费用支付

机械费用的【付款申请单】审核通过后，财务出纳点击执行，生成【付款单】，如下图所示

图5-15

和材料款支付一样，出纳选择支付方式和付款账户，对下方应付金额可做适当修改，最后点击保存，完成付款操作流程。【付款单】是出纳做的单据，一旦录入保存表示钱就已支付出去，相应账号中的金额会相应变化。

5.3.4 收款管理

在【承包合同】中，经营部或项目部按进度填报进度申报金额、进度审定金额、进度支付金额、决算上报金额和决算审定金额。如下图所示，

图5-16

注： 填写该金额是计算工程应收款、利润的前提。

财务在实际收到进度款时，在[合同收款及相关发票]中执行收款，用以记录项目收款情况。如下图所示，

图5-17

【承包合同】会根据进度申报金额和实际收款额自动计算待收款金额。承包合同待收款计算原则，可以到【系统全局设置】中，找到[合同设置]，如图5-18

图5-18

5.3.5 发票管理

财务管理模块中的【发票管理】是用于项目上收进和开出发票的登记及认证与否情况。如图5-19所示，

图5-19

关于发票登记工作，劳务发票一般由经手的项目部门（材料发票一般由采购员）来完成，不建议由财务部门来完成此项工作，原因有二，一是经手的部门对此合同及对应发票心里最清楚，二是可以减少财务部门发票登记的工作量，避免与专业财务软件混淆登记。登记完后，在项目成本利润分析里可以看到进项发票可以冲抵项目成本的具体情况。同理，若做了开出发票的登记，相应销项发票成本也可体现出来。

6 公司管理

6.1 日常办公费用管理

公司运营过程中发生的间接费用（如发生的水费、电费、差旅费、税费等）。每天按实际发生的费用明细，在《财务管理》中填制【其它费用单】。如图6-1所示,

图6-1

6.2 员工管理

员工管理中主要涉及到模块有【员工考勤表】、【员工工资表】、【考勤终端管理】、【工作项目定义】、【员工请款单】、【员工预支单】等单据。如图6-2所示，

员工管理涉及的内容主要有考勤、借款、请假、预支、罚款、加班等，首先对员工进行考勤统计填制【考勤表】，其他时间段对多个单据实时登记并审核，比如【员工罚款单】，这样在月末生成工资单的时候，会汇总考勤表的考勤和罚款单的扣款，生成实际工作数额，达到自动计算工资的目的。

更多详细内容请查看官网相关文章：http://www.jinshisoft.net/html/414

图6-2

注：员工的工资可根据每个人当月在不同项目的出勤比例进行分摊。如：张三的月工资最终的[实发工资]为6000元，当月在A项目出勤10天，B项目出勤20天，则2000元工资进A项目成本，4000元工资进B项目成本。

6.3 签呈管理

【签呈管理】该功能可实现公司文件的网络审批。如图6-3所示，

图6-3

签呈经多级审核中的审核人都会收到待审的提醒，点击审核，可对签呈进行审批、填写审批意见。更多详细内容可以查看官网相关文章或者帮助文档查看。

6.4 车辆管理

车辆管理，主要指内部车辆的车辆信息维护，车辆费用登记、车辆保养、违章事故处理、车辆提醒等管理，主要业务包括【用车申请单】、车辆日常费用的登记用【其他费用单】、车辆状态的查询等。如图6-4所示

更多详细内容请查看官网相关文章：http://www.jinshisoft.net/html/417

图6-4

6.5 证件管理

证件管理类内容包括：证件专业维护，证件名称维护，发证机关维护，存放位置维护，证件维护，证件预约单，证件借出单，证件归还单，证件信息查询，证件明细万能查询，证件到期未还提醒等。可以非常方便的查询证件的状态，证件的预约借出归还记录以及证件的到期未还提醒等。如图6-5所示，

更多详细内容请查看官网相关文章：http://www.jinshisoft.net/html/416

图6-5

注：证件维护可以将证件关联到员工、往来单位、劳务人员，并在对应的【员工维护】、【往来单位维护】、【劳务人员维护】中查到。