## 静压记录1号机
静 压 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301014
单位(子单位)工程名称 | [10 empty] | 总承包施工单位 | [12 empty] | 项目负责人 | 项目负责人 |  |  | 桩机型号 | 桩机型号
[11 empty] | 专业承包施工单位 | [12 empty] | 项目负责人 | 项目负责人 |  |  | 压力计算公式 | 压力计算公式
序 号 | 施工日期 | 桩 位 编 号 | 桩 端 持 力 层 | 静压桩 起止时间 |  | 接桩节长(m)及压力表读数(MPa)记录 | [9 empty] | 垂 直 度 偏 差 (%) | 终 压 荷 载 值 (kN) | 接 桩 施 工 检 查 记 录 | [11 empty] | 送 桩 深 度 (m) | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 桩 顶 施 工 标 高 (m) | 桩 顶 质 量 状 况
|  |  |  | 开始 | 结束 | 一 节 |  | 二 节 |  | 三 节 |  | 四 节 |  | 五 节 |  |  |  | 焊 接 接 桩 | [8 empty] | 硫磺胶泥接桩
|  |  |  | 开始 | 结束 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 |  |  | 焊条(剂) 型号及使用前处理 | 上下节端部错口(mm) | 焊缝咬边深度(mm) | 焊缝加强层高度(mm) | 焊缝 加强 层宽度 (mm) | 焊缝 外观 质量 | 焊缝探伤检验 | 电焊 后停 歇时间 (min) | 节点 弯曲 矢高 | 胶泥灌注时间(min) | 有 无 灌 满 | 灌注 后停 歇时间 (min) |  |  |  |  | 高出地面 | 送桩
1 | 2015-05-27 | 1187 | 泥质圆砾 | 开始: 6:00; 结束: 9:10; 节长: 12; 读数: 6 | 0.4 | 1960 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.5 | 13.65 | -6.4 | 完好 | 0 | -1.5
2 | 2015-05-27 | 1164 | 残疾粉质粘土 | 9:20 | 11:40 | 12 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 |  |  |  |  | 0.3 | 3280 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | 1.1 | 30.05 | -3.8 | 完好 | 1.1 | 0
3 | 2015-05-27 | 1305 | 残疾粉质粘土 | 15:10 | 19:10 | 11 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7.5 |  |  |  |  | 0.4 | 2460 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.5 | 29.65 | -6.4 | 完好 | 0 | -1.5
4 | 2015-05-28 | 883 | 残疾粉质粘土 | 14:30 | 16:30 | 11 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.1 | 2620 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 27.85 | -2.6 | 完好 | 2.3 | 0
5 | 2015-05-28 | 601 | 残疾粉质粘土 | 17:30 | 19:10 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.1 | 2620 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 28.15 | -4.9 | 完好 | 0 | 0
6 | 2015-05-30 | 94 | 残疾粉质粘土 | 6:10 | 6:57 | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.3 | 2620 | E5016 | 5 | 0.3 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.4 | 30.55 | -6.3 | 完好 | 0 | -1.4
7 | 2015-05-30 | 95 | 残疾粉质粘土 | 7:04 | 7:41 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 |  |  |  |  | 0.3 | 2620 | E5016 | 6 | 0.4 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -0.7 | 30.85 | -5.6 | 完好 | 0 | -0.7
8 | 2015-05-30 | 93 | 残疾粉质粘土 | 7:43 | 9:39 | 9 | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 |  |  |  |  | 0.1 | 2620 | E5016 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.2 | 31.35 | -6.1 | 完好 | 0 | -1.2
9 | 2015-05-30 | 96 | 残疾粉质粘土 | 9:45 | 10:25 | 13 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 |  |  |  |  | 0.2 | 2620 | E5016 | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1 | 31.15 | -5.9 | 完好 | 0 | -1
10 | 2015-05-30 | 97 | 残疾粉质粘土 | 10:29 | 11:09 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 2620 | E5016 | 7 | 0.2 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -0.7 | 33.85 | -5.6 | 完好 | 0 | -0.7
11 | 2015-05-30 | 78 | 残疾粉质粘土 | 11:30 | 12:10 | 12 | 5 | 13 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.3 | 2620 | E5016 | 5 | 0.4 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -0.5 | 32.65 | -5.4 | 完好 | 0 | -0.5
12 | [33 empty] | 0 | 0
13 | [33 empty] | 0 | 0
14 | [33 empty] | 0 | 0
15 | [33 empty] | 0 | 0
16 | [33 empty] | 0 | 0
17 | [33 empty] | 0 | 0
18 | [33 empty] | 0 | 0
19 | [33 empty] | 0 | 0
20 | [33 empty] | 0 | 0
21 | [33 empty] | 0 | 0
22 | [33 empty] | 0 | 0
23 | [33 empty] | 0 | 0
24 | [33 empty] | 0 | 0
25 | [33 empty] | 0 | 0
26 | [33 empty] | 0 | 0
27 | [33 empty] | 0 | 0
28 | [33 empty] | 0 | 0
29 | [33 empty] | 0 | 0
30 | [33 empty] | 0 | 0
31 | [33 empty] | 0 | 0
32 | [33 empty] | 0 | 0
33 | [33 empty] | 0 | 0
34 | [33 empty] | 0 | 0
35 | [33 empty] | 0 | 0
36 | [33 empty] | 0 | 0
37 | [33 empty] | 0 | 0
38 | [33 empty] | 0 | 0
39 | [33 empty] | 0 | 0
40 | [33 empty] | 0 | 0
41 | [33 empty] | 0 | 0
42 | [33 empty] | 0 | 0
43 | [33 empty] | 0 | 0
44 | [33 empty] | 0 | 0
45 | [33 empty] | 0 | 0
46 | [33 empty] | 0 | 0
47 | [33 empty] | 0 | 0
48 | [33 empty] | 0 | 0
49 | [33 empty] | 0 | 0
50 | [33 empty] | 0 | 0
51 | [33 empty] | 0 | 0
52 | [33 empty] | 0 | 0
53 | [33 empty] | 0 | 0
54 | [33 empty] | 0 | 0
55 | [33 empty] | 0 | 0
56 | [33 empty] | 0 | 0
57 | [33 empty] | 0 | 0
58 | [33 empty] | 0 | 0
59 | [33 empty] | 0 | 0
60 | [33 empty] | 0 | 0
61 | [33 empty] | 0 | 0
62 | [33 empty] | 0 | 0
63 | [33 empty] | 0 | 0
64 | [33 empty] | 0 | 0
65 | [33 empty] | 0 | 0
66 | [33 empty] | 0 | 0
67 | [33 empty] | 0 | 0
68 | [33 empty] | 0 | 0
69 | [33 empty] | 0 | 0
70 | [33 empty] | 0 | 0
71 | [33 empty] | 0 | 0
72 | [33 empty] | 0 | 0
73 | [33 empty] | 0 | 0
74 | [33 empty] | 0 | 0
75 | [33 empty] | 0 | 0
76 | [33 empty] | 0 | 0
77 | [33 empty] | 0 | 0
78 | [33 empty] | 0 | 0
79 | [33 empty] | 0 | 0
80 | [33 empty] | 0 | 0
81 | [33 empty] | 0 | 0
82 | [33 empty] | 0 | 0
83 | [33 empty] | 0 | 0
84 | [33 empty] | 0 | 0
85 | [33 empty] | 0 | 0
86 | [33 empty] | 0 | 0
87 | [33 empty] | 0 | 0
88 | [33 empty] | 0 | 0
89 | [33 empty] | 0 | 0
90 | [33 empty] | 0 | 0
91 | [33 empty] | 0 | 0
92 | [33 empty] | 0 | 0
93 | [33 empty] | 0 | 0
94 | [33 empty] | 0 | 0
95 | [33 empty] | 0 | 0
96 | [33 empty] | 0 | 0
97 | [33 empty] | 0 | 0
98 | [33 empty] | 0 | 0
99 | [33 empty] | 0 | 0
100 | [33 empty] | 0 | 0
101 | [33 empty] | 0 | 0
102 | [33 empty] | 0 | 0
103 | [33 empty] | 0 | 0
104 | [33 empty] | 0 | 0
105 | [33 empty] | 0 | 0
106 | [33 empty] | 0 | 0
107 | [33 empty] | 0 | 0
108 | [33 empty] | 0 | 0
109 | [33 empty] | 0 | 0
110 | [33 empty] | 0 | 0
111 | [33 empty] | 0 | 0
112 | [33 empty] | 0 | 0
113 | [33 empty] | 0 | 0
114 | [33 empty] | 0 | 0
115 | [33 empty] | 0 | 0
116 | [33 empty] | 0 | 0
117 | [33 empty] | 0 | 0
118 | [33 empty] | 0 | 0
119 | [33 empty] | 0 | 0
120 | [33 empty] | 0 | 0
121 | [33 empty] | 0 | 0
122 | [33 empty] | 0 | 0
123 | [33 empty] | 0 | 0
124 | [33 empty] | 0 | 0
125 | [33 empty] | 0 | 0
126 | [33 empty] | 0 | 0
127 | [33 empty] | 0 | 0
128 | [33 empty] | 0 | 0
129 | [33 empty] | 0 | 0
130 | [33 empty] | 0 | 0
131 | [33 empty] | 0 | 0
132 | [33 empty] | 0 | 0
133 | [33 empty] | 0 | 0
134 | [33 empty] | 0 | 0
135 | [33 empty] | 0 | 0
136 | [33 empty] | 0 | 0
137 | [33 empty] | 0 | 0
138 | [33 empty] | 0 | 0
139 | [33 empty] | 0 | 0
140 | [33 empty] | 0 | 0
141 | [33 empty] | 0 | 0
142 | [33 empty] | 0 | 0
143 | [33 empty] | 0 | 0
144 | [33 empty] | 0 | 0
145 | [33 empty] | 0 | 0
146 | [33 empty] | 0 | 0
147 | [33 empty] | 0 | 0
148 | [33 empty] | 0 | 0
149 | [33 empty] | 0 | 0
150 | [33 empty] | 0 | 0
151 | [33 empty] | 0 | 0
152 | [33 empty] | 0 | 0
153 | [33 empty] | 0 | 0
154 | [33 empty] | 0 | 0
155 | [33 empty] | 0 | 0
156 | [33 empty] | 0 | 0
157 | [33 empty] | 0 | 0
158 | [33 empty] | 0 | 0
159 | [33 empty] | 0 | 0
160 | [33 empty] | 0 | 0
161 | [33 empty] | 0 | 0
162 | [33 empty] | 0 | 0
163 | [33 empty] | 0 | 0
164 | [33 empty] | 0 | 0
165 | [33 empty] | 0 | 0
166 | [33 empty] | 0 | 0
167 | [33 empty] | 0 | 0
168 | [33 empty] | 0 | 0
169 | [33 empty] | 0 | 0
170 | [33 empty] | 0 | 0
171 | [33 empty] | 0 | 0
172 | [33 empty] | 0 | 0
173 | [33 empty] | 0 | 0
174 | [33 empty] | 0 | 0
175 | [33 empty] | 0 | 0
176 | [33 empty] | 0 | 0
177 | [33 empty] | 0 | 0
178 | [33 empty] | 0 | 0
179 | [33 empty] | 0 | 0
180 | [33 empty] | 0 | 0
181 | [33 empty] | 0 | 0
182 | [33 empty] | 0 | 0
183 | [33 empty] | 0 | 0
184 | [33 empty] | 0 | 0
185 | [33 empty] | 0 | 0
186 | [33 empty] | 0 | 0
187 | [33 empty] | 0 | 0
188 | [33 empty] | 0 | 0
189 | [33 empty] | 0 | 0
190 | [33 empty] | 0 | 0
191 | [33 empty] | 0 | 0
192 | [33 empty] | 0 | 0
193 | [33 empty] | 0 | 0
194 | [33 empty] | 0 | 0
195 | [33 empty] | 0 | 0
196 | [33 empty] | 0 | 0
197 | [33 empty] | 0 | 0
198 | [33 empty] | 0 | 0
199 | [33 empty] | 0 | 0
200 | [33 empty] | 0 | 0
201 | [33 empty] | 0 | 0
202 | [33 empty] | 0 | 0
203 | [33 empty] | 0 | 0
204 | [33 empty] | 0 | 0
205 | [33 empty] | 0 | 0
206 | [33 empty] | 0 | 0
207 | [33 empty] | 0 | 0
208 | [33 empty] | 0 | 0
Formulas:
施工日期 = [施工日期, row above]

## 静压记录2号机
静 压 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301014
单位(子单位)工程名称 | [10 empty] | 总承包施工单位 | [12 empty] | 项目负责人 | 项目负责人 |  |  | 桩机型号 | 桩机型号
[11 empty] | 专业承包施工单位 | [12 empty] | 项目负责人 | 项目负责人 |  |  | 压力计算公式 | 压力计算公式
序 号 | 施工日期 | 桩 位 编 号 | 桩 端 持 力 层 | 静压桩 起止时间 |  | 接桩节长(m)及压力表读数(MPa)记录 | [9 empty] | 垂 直 度 偏 差 (%) | 终 压 荷 载 值 (kN) | 接 桩 施 工 检 查 记 录 | [11 empty] | 送 桩 深 度 (m) | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 桩 顶 施 工 标 高 (m) | 桩 顶 质 量 状 况
|  |  |  | 开始 | 结束 | 一 节 |  | 二 节 |  | 三 节 |  | 四 节 |  | 五 节 |  |  |  | 焊 接 接 桩 | [8 empty] | 硫磺胶泥接桩
|  |  |  | 开始 | 结束 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 |  |  | 焊条(剂) 型号及使用前处理 | 上下节端部错口(mm) | 焊缝咬边深度(mm) | 焊缝加强层高度(mm) | 焊缝 加强 层宽度 (mm) | 焊缝 外观 质量 | 焊缝探伤检验 | 电焊 后停 歇时间 (min) | 节点 弯曲 矢高 | 胶泥灌注时间(min) | 有 无 灌 满 | 灌注 后停 歇时间 (min)
1 | 2015-05-27 | 1187 | 泥质圆砾 | 开始: 6:00; 结束: 9:10; 节长: 12; 读数: 6 | 0.4 | 1960 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.5 | 13.65 | -6.4 | 完好
2 | 2015-05-27 | 1164 | 残疾粉质粘土 | 9:20 | 11:40 | 12 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 |  |  |  |  | 0.3 | 3280 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | 1.1 | 30.05 | -3.8 | 完好
3 | 2015-05-27 | 1305 | 残疾粉质粘土 | 15:10 | 19:10 | 11 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7.5 |  |  |  |  | 0.4 | 2460 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.5 | 29.65 | -6.4 | 完好
4 | 2015-05-28 | 883 | 残疾粉质粘土 | 14:30 | 16:30 | 11 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.1 | 2620 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 27.85 | -2.6 | 完好
5 | 2015-05-28 | 601 | 残疾粉质粘土 | 17:30 | 19:10 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.1 | 2620 | E5016 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 28.15 | -4.9 | 完好
6 | 2015-05-30 | 94 | 残疾粉质粘土 | 6:10 | 6:57 | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.3 | 2620 | E5016 | 5 | 0.3 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.4 | 30.55 | -6.3 | 完好
7 | 2015-05-30 | 95 | 残疾粉质粘土 | 7:04 | 7:41 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 |  |  |  |  | 0.3 | 2620 | E5016 | 6 | 0.4 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -0.7 | 30.85 | -5.6 | 完好
8 | 2015-05-30 | 93 | 残疾粉质粘土 | 7:43 | 9:39 | 9 | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 |  |  |  |  | 0.1 | 2620 | E5016 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1.2 | 31.35 | -6.1 | 完好
9 | 2015-05-30 | 96 | 残疾粉质粘土 | 9:45 | 10:25 | 13 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 |  |  |  |  | 0.2 | 2620 | E5016 | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -1 | 31.15 | -5.9 | 完好
10 | 2015-05-30 | 97 | 残疾粉质粘土 | 10:29 | 11:09 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 2620 | E5016 | 7 | 0.2 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -0.7 | 33.85 | -5.6 | 完好
11 | 2015-05-30 | 78 | 残疾粉质粘土 | 11:30 | 12:10 | 12 | 5 | 13 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0.3 | 2620 | E5016 | 5 | 0.4 | 2 | 2 | 合格 |  | 10 |  |  |  |  | -0.5 | 32.65 | -5.4 | 完好
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Formulas:
施工日期 = [施工日期, row above]

## 锤击记录1号机
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [19 empty] | 总承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 每 米 | [19 empty] | 锤 击 数 (次/m) | [24 empty] | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | 2015/5/27 |  | 468 | 6:00 | 10:05 | 1.8 | 1: 1; 8: 2; 9: 3; 10: 3; 11: 4; 12: 3; 13: 4; 14: 2; 15: 2; 16: 3; 17: 4; 18: 4; 19: 5; 20: 6; 21: 610; 22: 11; 23: 15; 24: 17; 25: 21; 26: 27; 27: 23; 28: 27; 29: 29; 30: 71; 31: 180 | 1077 | Φ500
2 | 2015-05-30 |  | 73 | 5:30 | 6:27 | 1.8 | 1: 1; 9: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 2; 17: 3; 18: 4; 19: 6; 20: 7; 21: 9; 22: 11; 23: 13; 24: 14; 25: 16; 26: 21; 27: 25; 28: 37; 29: 41; 30: 47; 31: 57; 32: 120 | 450 | Φ500
3 | 2015-05-30 |  | 72 | 6:30 | 7:25 | 1.8 | 1: 1; 9: 2; 10: 3; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 5; 16: 7; 17: 5; 18: 4; 19: 5; 20: 7; 21: 8; 22: 12; 23: 15; 24: 17; 25: 21; 26: 25; 27: 27; 28: 35; 29: 42; 30: 51; 31: 71; 32: 130 | 503 | Φ500
4 | 2015-05-30 |  | 71 | 7:30 | 8:27 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 5; 15: 3; 16: 4; 17: 6; 18: 5; 19: 7; 20: 9; 21: 11; 22: 13; 23: 17; 24: 19; 25: 22; 26: 27; 27: 31; 28: 35; 29: 41; 30: 51; 31: 57; 32: 81; 33: 160 | 615 | Φ500
5 | 2015-05-30 |  | 70 | 8:35 | 9:25 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 5; 16: 7; 17: 5; 18: 7; 19: 9; 20: 11; 21: 15; 22: 17; 23: 21; 24: 27; 25: 31; 26: 37; 27: 41; 28: 47; 29: 51; 30: 54; 31: 61; 32: 70; 33: 170 | 698 | Φ500
6 | 2015-05-30 |  | 56 | 9:31 | 10:27 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 5; 17: 7; 18: 6; 19: 12; 20: 17; 21: 21; 22: 23; 23: 27; 24: 31; 25: 37; 26: 41; 27: 45; 28: 477; 29: 50; 30: 54; 31: 57; 32: 67; 33: 115; 34: 80 | 1188 | Φ500
7 | 2015-05-30 |  | 59 | 10:43 | 11:28 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 2; 16: 3; 17: 5; 18: 7; 19: 9; 20: 11; 21: 15; 22: 17; 23: 21; 24: 21; 25: 27; 26: 31; 27: 35; 28: 41; 29: 37; 30: 39; 31: 41; 32: 91; 33: 127; 34: 60 | 652 | Φ500
8 | 2015-05-30 |  | 57 | 11:35 | 12:40 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 5; 17: 3; 18: 7; 19: 6; 20: 9; 21: 7; 22: 10; 23: 15; 24: 12; 25: 18; 26: 21; 27: 27; 28: 31; 29: 37; 30: 41; 31: 51; 32: 87; 33: 131; 34: 100 | 634 | Φ500
9 | 2015-05-30 |  | 55 | 14:31 | 15:37 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 2; 16: 3; 17: 2; 18: 3; 19: 5; 20: 7; 21: 9; 22: 11; 23: 14; 24: 15; 25: 18; 26: 21; 27: 25; 28: 31; 29: 37; 30: 71; 31: 82; 32: 170 | 538 | Φ500
10 | 2015-05-30 |  | 58 | 16:41 | 17:35 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 5; 17: 7; 18: 9; 19: 7; 20: 5; 21: 6; 22: 8; 23: 11; 24: 14; 25: 17; 26: 21; 27: 25; 28: 27; 29: 31; 30: 67; 31: 91; 32: 130; 33: 80 | 577 | Φ500
11 | 2015-05-30 |  | 91 | 17:45 | 18:51 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 4; 16: 6; 17: 9; 18: 11; 19: 15; 20: 17; 21: 21; 22: 29; 23: 21; 24: 23; 25: 27; 26: 25; 27: 26; 28: 31; 29: 37; 30: 47; 31: 51; 32: 67; 33: 170; 34: 120 | 769 | Φ500
12 | 2015-05-30 |  | 92 | 19:00 | 20:00 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 2; 17: 3; 18: 5; 19: 4; 20: 5; 21: 6; 22: 7; 23: 9; 24: 11; 25: 15; 26: 17; 27: 21; 28: 25; 29: 27; 30: 50; 31: 67; 32: 71; 33: 91; 34: 150 | 602 | Φ500
13 | 2015-05-30 |  | 90 | 20:10 | 21:15 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 5; 16: 7; 17: 9; 18: 11; 19: 13; 20: 15; 21: 17; 22: 21; 23: 23; 24: 27; 25: 35; 26: 41; 27: 37; 28: 38; 29: 41; 30: 57; 31: 65; 32: 79; 33: 87; 34: 170 | 810 | Φ500
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
1 | 468 | 3 |  |  |  | 22.15 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 2; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 4; 25: 0.3; 27: 2; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+9+4 |  |  | 0.15 | 12 | 9 | 4 |  |  | 3 | 0 | 22.15
2 | 73 |  |  | -0.5 |  | 38.65 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.3; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 4; 25: 0.3; 27: 2; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:16+12+11 |  |  | 0.15 | 16 | 12 | 11 |  |  | 0 | -0.5 | 38.65
3 | 72 |  |  | -0.6 |  | 27.55 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3.5; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.1; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 6; 25: 0.3; 27: 2; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+10+6 |  |  | 0.15 | 12 | 10 | 6 |  |  | 0 | -0.6 | 27.55
4 | 71 |  |  | -0.7 |  | 34.45 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 4; 25: 0.1; 27: 1; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+12+11 |  |  | 0.15 | 12 | 12 | 11 |  |  | 0 | -0.7 | 34.45
5 | 70 |  |  | -0.8 |  | 31.35 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3.5; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 3; 25: 0.1; 27: 2; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+9+11 |  |  | 0.15 | 12 | 9 | 11 |  |  | 0 | -0.8 | 31.35
6 | 56 |  |  | -0.4 |  | 30.75 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3.5; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.4; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 5; 25: 0.1; 27: 1; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+12+7 |  |  | 0.15 | 12 | 12 | 7 |  |  | 0 | -0.4 | 30.75
7 | 59 |  |  | -0.2 |  | 26.95 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.3; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 2; 25: 0.2; 27: 1; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:11+12+4 |  |  | 0.15 | 11 | 12 | 4 |  |  | 0 | -0.2 | 26.95
8 | 57 |  |  | -0.5 |  | 28.65 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 2; 25: 0.3; 27: 1; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+12+5 |  |  | 0.15 | 12 | 12 | 5 |  |  | 0 | -0.5 | 28.65
9 | 55 | 1.2 |  |  |  | 31.95 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.4; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 3; 25: 0.1; 27: 1; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:15+12+6 |  |  | 0.15 | 15 | 12 | 6 |  |  | 1.2 | 0 | 31.95
10 | 58 |  |  | -0.4 |  | 31.75 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 3; 14: 0.5; 16: 0.3; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 3; 25: 0.3; 27: 2; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:13+12+7 |  |  | 0.15 | 13 | 12 | 7 |  |  | 0 | -0.4 | 31.75
11 | 91 |  |  | -0.8 |  | 31.35 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 2; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 3; 25: 0.4; 27: 2; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+12+8 |  |  | 0.15 | 12 | 12 | 8 |  |  | 0 | -0.8 | 31.35
12 | 92 |  |  | -0.6 |  | 34.55 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 3; 14: 0.5; 16: 0.1; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 4; 25: 0.3; 27: 1; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:14+12+9 |  |  | 0.15 | 14 | 12 | 9 |  |  | 0 | -0.6 | 34.55
13 | 90 |  |  | -0.7 |  | 33.45 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 3; 14: 0.5; 16: 0.3; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 5; 25: 0.3; 27: 2; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:12+12+10 |  |  | 0.15 | 12 | 12 | 10 |  |  | 0 | -0.7 | 33.45
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：

## 锤击记录2号机
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [19 empty] | 总承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 每 米 | [19 empty] | 锤 击 数 (次/m) | [24 empty] | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
14 | 2015-05-31 |  | 115 | 6:00 | 8:30 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 2; 16: 3; 17: 5; 18: 4; 19: 6; 20: 7; 21: 8; 22: 11; 23: 13; 24: 15; 25: 17; 26: 21; 27: 25; 28: 27; 29: 31; 30: 57; 31: 95; 32: 110 | 469 | Φ500
15 | 2015-05-31 |  | 117 | 8:40 | 10:50 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 5; 17: 7; 18: 9; 19: 11; 20: 18; 21: 75 | 141 | Φ500
16 | 2015-05-31 |  | 114 | 11:05 | 12:20 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 2; 16: 3; 17: 5; 18: 7; 19: 9; 20: 11; 21: 15; 22: 21; 23: 23; 24: 27; 25: 27; 26: 47; 27: 51; 28: 81; 29: 117; 30: 140 | 598 | Φ500
17 | 2015-05-31 |  | 116 | 13:30 | 14:10 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 3; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 5; 17: 7; 18: 9; 19: 11; 20: 15; 21: 17; 22: 27; 23: 31; 24: 35; 25: 35; 26: 41; 27: 78; 28: 180 | 507 | Φ500
18 | 2015-05-31 |  | 5 | 14:15 | 15:40 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 2; 16: 3; 17: 5; 18: 7; 19: 8; 20: 14; 21: 15; 22: 27; 23: 30; 24: 35; 25: 35; 26: 37; 27: 39; 28: 41; 29: 47; 30: 51; 31: 61; 32: 61; 33: 90 | 620 | Φ500
19 | 2015-05-31 |  | 6 | 15:50 | 17:10 | 1.8 | 1: 1; 10: 2; 11: 1; 12: 2; 13: 3; 14: 2; 15: 3; 16: 2; 17: 3; 18: 5; 19: 7; 20: 9; 21: 11; 22: 17; 23: 21; 24: 27; 25: 27; 26: 31; 27: 35; 28: 34; 29: 37; 30: 41; 31: 62; 32: 81; 33: 105; 34: 130 | 699 | Φ500
20 | 2015-05-31 |  | 7 | 17:15 | 18:10 | 1.8 | 1: 1; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 2; 14: 3; 15: 2; 16: 3; 17: 5; 18: 7; 19: 11; 20: 15; 21: 17; 22: 27; 23: 31; 24: 35; 25: 35; 26: 41; 27: 37; 28: 41; 29: 47; 30: 51; 31: 61; 32: 87; 33: 110; 34: 140 | 815 | Φ500
21 | 2015-05-31 |  | 8 | 18:15 | 19:10 | 1.8 | 1 | [8 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 31 | 32 | 37 | 41 | 47 | 50 | 57 | 75 | 151 | 120 | [10 empty] | 819 | Φ500
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
14 | 115 |  |  | -0.6 |  | 31.55 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.4; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 3; 25: 0.1; 27: 2; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:14+5+13 |  |  | 0.15 | 14 | 5 | 13 |  |  | 0 | -0.6 | 31.55
15 | 117 | 10 |  |  |  | 22.15 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.3; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 5; 25: 0.1; 27: 1; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:14+5+13 |  |  | 0.15 | 14 | 5 | 13 |  |  | 10 | 0 | 22.15
16 | 114 |  |  | -0.7 |  | 28.45 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 3; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 4; 25: 0.3; 27: 1; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:13+11+5 |  |  | 0.15 | 13 | 11 | 5 |  |  | 0 | -0.7 | 28.45
17 | 116 |  |  |  |  | 28.15 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.4; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 6; 25: 0.4; 27: 1; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:14+14 |  |  | 0.15 | 14 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 28.15
18 | 5 |  |  | -0.5 |  | 31.65 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.3; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 6; 25: 0.3; 27: 2; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:14+9+9 |  |  | 0.15 | 14 | 9 | 9 |  |  | 0 | -0.5 | 31.65
19 | 6 |  |  | -0.6 |  | 32.55 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 4; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.3; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 3; 25: 0.3; 27: 2; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:11+11+11 |  |  | 0.15 | 11 | 11 | 11 |  |  | 0 | -0.6 | 32.55
20 | 7 |  |  | -0.7 |  | 32.45 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 2; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 3; 25: 0.2; 27: 2; 29: 1; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:11+11+11 |  |  | 0.15 | 11 | 11 | 11 |  |  | 0 | -0.7 | 32.45
21 | 8 |  |  | -0.6 |  | 33.55 | 2: 完好; 6: 1.8; 8: 3; 10: 3; 12: 2; 14: 0.5; 16: 0.2; 18: 灰岩; 21: E5016; 23: 4; 25: 0.3; 27: 1; 29: 2; 31: 合格; 35: 10; 45: 配管:13+10+11 |  |  | 0.15 | 13 | 10 | 11 |  |  | 0 | -0.6 | 33.55
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [6 empty] | 14: 总承包施工单位; 35: 项目负责人; 42: 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 1: 每 米; 21: 锤 击 数 (次/m) | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[7 empty] | 6: 落 距 (m); 8: 一; 10: 二; 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂) 型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥 灌注 时间(min); 41: 有 无 灌 满; 43: 灌注后停歇时间(min) |  |  | 桩尖深度 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 高出地面 | 送桩 | 入土深度
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 45: 配管: |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：

## 进场管桩
进场材料统计表
序号 | 日期 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 型号 | 长度(m) | 数量(条) | 小计(m) | 当天小 计(m)
1 | 2015-05-19 | 500 | 125 | AB | 7 | 12 | 84
2 | 2015-05-19 | 500 | 125 | AB | 8 | 4 | 32
3 | 2015-05-19 | 500 | 125 | AB | 9 | 8 | 72
4 | 2015-05-19 | 500 | 125 | AB | 10 | 3 | 30
5 | 2015-05-19 | 500 | 125 | AB | 11 | 9 | 99
6 | 2015-05-19 | 500 | 125 | AB | 12 | 8 | 96 | 413
7 | 2015-05-29 | 500 | 125 | AB | 5 | 4 | 20
8 | 2015-05-29 | 500 | 125 | AB | 8 | 3 | 24
9 | 2015-05-29 | 500 | 125 | AB | 9 | 4 | 36
10 | 2015-05-29 | 500 | 125 | AB | 10 | 3 | 30
11 | 2015-05-29 | 500 | 125 | AB | 11 | 5 | 55
12 | 2015-05-29 | 500 | 125 | AB | 12 | 13 | 156
Formulas:
日期 = [日期, row above]

## 静压记录空表
静 压 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301014
单位(子单位)工程名称 | [13 empty] | 总承包施工单位 | [10 empty] | 项目负责人 |  |  |  | 桩机型号
[14 empty] | 专业承包施工单位 | [10 empty] | 项目负责人 |  |  |  | 压力计算公式
序 号 | 施工日期 | 桩 位 编 号 | 桩 端 持 力 层 | 静压桩 起止时间 |  | 接桩节长(m)及压力表读数(MPa)记录 | [10 empty] | 垂 直 度 偏 差(%) | 终 压 荷 载 值 (kN) | 接 桩 施 工 检 查 记 录 | [11 empty] | 送 桩 深 度 (m) | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 桩 顶 施 工 标 高 (m) | 桩 顶 质 量 状 况
[6 empty] | 一 节 |  | 二 节 |  | 三 节 |  | 四 节 |  |  | 五 节 |  |  |  | 焊 接 接 桩 | [8 empty] | 硫磺胶泥接桩
|  |  |  | 开始 | 结束 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 |  | 节长 | 读数 |  |  | 焊条(剂) 型号及使用前处理 | 上下节端部错口(mm) | 焊缝咬边深度(mm) | 焊缝加强层高度(mm) | 焊缝 加强 层宽度 (mm) | 焊缝 外观 质量 | 焊缝探伤检验 | 电焊 后停 歇时间 (min) | 节点 弯曲 矢高 | 胶泥灌注时间(min) | 有 无 灌 满 | 灌注 后停 歇时间 (min)
记录员： |  |  |  | 施工班组长签名: |  |  |  |  | 专业工长(施工员)签名: | [8 empty] | 项目专业质量检查员(签名)： | [7 empty] | 监理(建设)单位见证员：

## 锤击记录空表
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 记 录 表
GD2301012
单位(子单位)工程名称 | [19 empty] | 总承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 桩机型号
[20 empty] | 专业承包施工单位 | [20 empty] | 项目负责人
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤 落 距(m) | 每 米 | [19 empty] | 锤 击 数 (次/m) | [24 empty] | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
序号 | 桩号 | 桩高出自然 地面(m) |  | 送 桩 深 度 (m) |  | 桩 尖 入 土 深 度 (m) | 2: 桩 顶 状 况; 4: 桩 顶 施 工 标 高 (m); 6: 最后三阵贯入度(mm); 14: 垂直度 (倾斜度)偏差%; 18: 桩 端 持 力 层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩; 45: 备注
[12 empty] | 落 距 (m) |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 设计 |  | 实测 |  |  |  |  | 焊条 (剂) 型号及使用前处理 |  | 上下节端部错口(mm) |  | 焊缝咬边深度(mm) |  | 焊缝加强层高度(mm) |  | 焊缝加强层宽度(mm) |  | 焊缝外观质量 |  | 焊缝探伤检验 |  | 电焊后停歇时间(min) |  | 节点弯曲矢高 |  | 胶泥 灌注 时间(min) |  | 有 无 灌 满 |  | 灌注后停歇时间(min)
记录员： |  |  |  |  | 施工班组长签名： |  | 6: 专业工长(施工员)签名：; 21: 项目专业质量检查员(签名)：; 33: 监理(建设)单位见证员：

## 锤击试桩空表
锤 击 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 工 艺 试 验 记 录 表
GD2301011
单位(子单位)工程名称 | [18 empty] | 总承包施工单位 | [18 empty] | 项目负责人 | [8 empty] | 自然地面标高 | [7 empty] | m
工程地点 | [18 empty] | 桩基分包单位 | [18 empty] | 桩基工程施工负责人 | [8 empty] | 设计桩径 | [7 empty] | m
桩型及规格 | [10 empty] | 桩机型号 | [7 empty] | 设计有效桩长 | [6 empty] | m | 设计纵筋顶端标高 | [9 empty] | m | 设计桩顶标高 | [7 empty] | m | 设计桩端持力层
设计单桩承载力 | [9 empty] | kN | 设计单桩最大试验荷载 | [6 empty] | kN | 桩尖长度 | [6 empty] | m | 设计混凝土强度等级C | [10 empty] | 桩锤质量 | [10 empty] | t | 锤落距 |  |  |  |  | m
序 号 | 施工日期 |  | 桩 号 | 打桩起止时间 |  | 锤落距 | 每 米 | [19 empty] | 锤 击 数 (次/m) | [25 empty] | 总锤击数 | 备注
|  |  |  | 开始 | 结束
[6 empty] | (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45
序 号 | 桩号 | 桩高出 自然地面(m) |  | 送桩 深度 (m) |  | 桩尖 入土 深度 (m) |  | 桩顶 状况 |  | 桩顶 施工 标高 (m) |  | 最后三阵贯入度(mm) |  |  |  |  | 14: 垂直度(倾斜 度)偏差%; 19: 桩端 持力层; 21: 混 凝 土 预 制 桩 和 钢 桩 焊 接 焊 缝; 39: 混凝土预制桩 硫磺胶泥接桩 |  |  | 备注
[12 empty] | 落距(m) |  | 一 |  | 二 | 12: 三; 14: 设计; 16: 实测; 21: 焊条 (剂)型号及使用前处理; 23: 上下节端部错口(mm); 25: 焊缝咬边深度(mm); 27: 焊缝加强层高度(mm); 29: 焊缝加强层宽度(mm); 31: 焊缝外观质量; 33: 焊缝探伤检验; 35: 电焊后停歇时间(min); 37: 节点弯曲矢高; 39: 胶泥灌注时间(min); 41: 有无 灌满; 43: 灌注后停歇时间(min)
工 艺 试 验 确 认 结 果 | [16 empty] | 31: 项目专业技术负责人签证栏; 33: 单位; 36: 姓名; 39: 职务及职称; 42: 姓名 |  |  | 职务及职称
主要施工参数确定 | 桩锤质量(t) | [9 empty] | 结论： | [5 empty] | 33: 施工单位
| 锤落距(m) | [15 empty] | 33: 勘察单位
| 最后三阵平均每阵贯入度(mm) | [15 empty] | 33: 设计单位
| 打桩桩长(m) | [15 empty] | 33: 监理单位
建设单位
记录员： | [5 empty] | 施工班组长签名： | [7 empty] | 专业工长(施工员)签名： |  |  | 22: 项目专业质量检查员(签名)：
说明：工艺试验确定的主要施工参数涉及技术﹑质量﹑进度﹑投资等问题,五方质量责任主体均应参加。

## 静压试桩空表
静 压 混 凝 土 预 制 桩、 钢 桩 施 工 工 艺 试 验 记 录 表
GD2301013
单位(子单位)工程名称 | [16 empty] | 总承包施工单位 | [15 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 自然地面标高 | [6 empty] | m
工程地点 | [16 empty] | 专业承包施工单位 | [15 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 最大压桩荷载 (设备能力) | [6 empty] | kN
桩型及规格 | [9 empty] | 桩机型号 | [6 empty] | 设计桩径 |  |  | 0.5 |  | m | 设计有效桩长 | [5 empty] | m | 设计纵筋顶端标高 |  |  |  |  | m | 设计桩顶标高 | [10 empty] | m
设计桩端持力层 | [6 empty] | 设计单桩承载力 |  |  |  |  | 值 |  | kN | 设计单桩最大试验荷载 | [8 empty] | kN | 桩尖长度 |  |  | m | 设计混凝土强度等级C | [6 empty] | 压力计算公式
序 号 | 施工日期 | 桩 位 编 号 | 桩 端 持 力 层 | 静压桩起止时间 |  | 接桩节长(m)及压力表读数(MPa)记录 | [14 empty] | 垂 直 度 偏 差(%) | 终 压 荷 载 值 (kN) | 接 桩 施 工 检 查 记 录 | [18 empty] | 送 桩 深 度(m) | 桩 尖 入 土 深 度(m) |  | 桩 顶 施 工 标 高(m) | 桩 顶 质 量 状 况
[6 empty] | 一 节 |  |  | 二 节 |  | 三 节 |  |  | 四 节 |  |  |  | 五 节 |  |  |  |  | 焊 接 接 桩 | [13 empty] | 硫磺胶泥接桩
|  |  |  | 开始 | 结束 | 节长 |  | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 |  | 读数 | 节长 |  | 读数 |  | 节长 | 读数 |  |  |  | 焊条(剂)型号及使 用前处理 |  | 上下节端部错口(mm) | 焊缝咬边深度(mm) | 焊缝加强层高度(mm) |  | 焊缝加强层宽度(mm) |  | 焊缝外观质量 | 焊缝探伤检验 | 电焊后停歇时间(min) |  | 节点弯曲矢高 |  | 胶泥 灌注 时间(min) |  | 有 无 灌 满 | 浇筑后停歇时间(min)
工 艺 试 验 确 认 结 果 | [30 empty] | 项目专业技术负责人签证栏 | 单位 |  | 姓名 |  |  |  | 职务及职称 |  |  | 姓名 |  |  | 职务及职称
主 要 施 工 参 数 确 定 | 桩长(m) | [7 empty] | 结论： | [22 empty] | 施工单位
| 终压荷载值(kN) | [30 empty] | 勘察单位
设计单位
监理单位
建设单位
记录员： |  |  |  | 施工班组长签名: | [5 empty] | 专业工长(施工员)签名： | [11 empty] | 项目专业质量检查员(签名)：
说明：工艺试验确定的主要施工参数涉及技术﹑质量﹑进度﹑投资等问题,五方质量责任主体均应参加。